## Yêu cầu
LỌC ĐƯỢC THÔNG TIN CỦA GiẢNG VIÊN CÁC SỰ KiỆN TRONG NĂM (08/03; 20/11; Ngày sinh nhật, Ngày thành lập cty, … )
BiẾT ĐƯỢC THÁNG NÀY THANH TOÁN NHỮNG KHOẢN GÌ, CHO AI, THEO HỢP ĐỒNG KHUNG NÀO?
BiẾT ĐƯỢC THẦY NÀO, CÓ NHỮNG HỢP ĐỒNG NÀO. ỨNG VỚI TỪNG HỢP ĐỒNG THÌ CÒN PHẢI TRẢ BAO NHIÊU TIÊN,..

## Plan + Công
|  | Người tham gia | Hệ số công việc | Số tiền | Trạng thái | Tổng tiền nhân công | 11617000
|  | LinhDH | 37.5 | 7828056.9395 | Đã phân | Số công | 56.2
|  | ThangNQ | 0 | 76500 | Đang làm | Số tiền / Công | 206708.1851
|  | ThuongVV | 3.4 | 779307.8292 | Hoàn thiện Code
|  | NinhVH | 6 | 1240249.1103 | Đã xong
|  | MinhNN | 3.2 | 661466.1922
|  | KhanhNH | 1.3 | 268720.6406
|  | UyVQ | 1.8 | 372074.7331
|  | Tund | 3 | 620124.5552
 | time axis 2012-05-01 to 2012-07-26
| STT | Công việc | Người thiết kế | Người phụ trách | Hệ số | Start Date | Deadline | Status | Output | Số form / Folder | time axis 2012-05-01 to 2012-07-26
97.56%
1 | 1 | Lập file dự án (convention+plan) version 1.0 |  | LinhDH | 1 | 0 | 0 | Đã xong |  |  | 2012-05-01: B; 2012-05-02: -; 2012-05-03: E
|  | Chỉnh sửa lại CDSL TRM.v2.0 |  | LinhDH | 3 |  |  | Đã xong
2 | 2 | Chỉnh sửa lại CDSL TRM.v2.0 |  | Tund | 3 | 0 | 0 | Đã xong |  |  | 2012-05-02: B; 2012-05-03: -; 2012-05-04: -; 2012-05-05: E
3 | 3 | Dựng ứng dụng nền (Sourcecode) và Up ứng dụng lên Code.Google |  | LinhDH | 0.5 | 0 | 0 | Đã xong | bar: 2012-05-02 to 2012-05-03
| 4 | Training nội bộ cho các thành viên IPCore và làm việc nâng cao với DB |  | LinhDH | 1 | 0 | 0 | Đã xong |  |  | 2012-05-01: B; 2012-05-02: -; 2012-05-03: -; 2012-05-04: -; 2012-05-05: -; 2012-05-06: -; 2012-05-07: -; 2012-05-08: -; 2012-05-09: E
4 |  | Khảo sát hệ thống
5 | 5 | Quản lý trạng thái hồ sơ GV |  |  |  | 0 | 0 | Đã xong
| 6 | Cổng thông tin giảng viên mới |  |  |  | 0 | 0 | Đã xong |  |  | 2012-05-06: B; 2012-05-07: -; 2012-05-08: E
6 | 7 | Quản lý công việc giảng viên |  |  |  | 0 | 0 | Đã xong
7 |  | Quản lý công việc giảng viên (thêm mới)
| 8 | Đăng ký công việc giảng viên CM - Thiết kế |  | UyVQ | 0.8 | 0 | 0 | Đã xong | F606 | Chức năng | 2012-05-26: B; 2012-05-27: -; 2012-05-28: -; 2012-05-29: E
8 | 8 | Đăng ký công việc giảng viên CM - Coding |  | ThuongVV | 1.2 |  |  | Đã xong
9 | 9 | Duyệt đăng ký công việc GVCM |  | LinhDH | 2 |  |  | Đã xong
| 10 | Nghiệm thu công việc giảng viênCM |  | LinhDH | 3 |  |  | Đã xong
10 | 11 | Duyệt nghiệm thu công việc GVCM |  | LinhDH | 2 |  |  | Đã xong
11 | 12 | Duyệt chuyển thanh toán công việc |  | LinhDH | 2 | 0 | 0 | Đã xong | F608 | Chức năng
| 13 | Chuyển qua thanh toán |  | LinhDH | 3 |  |  | Đã xong
12 |  | Quản lý sự kiện giảng viên tham gia
13 | 13 | Danh mục sự kiện - Thiết kế |  | MinhNN | 0.8 |  |  | Đã xong | F105 | Danh mục | 2012-05-25: B; 2012-05-26: -; 2012-05-27: -; 2012-05-28: E
|  | Danh mục sự kiện - coding |  | ThuongVV | 1.2 |  |  | Đã xong
14 | 14 | Assign sự kiện cho giảng viên - Coding |  | UyVQ | 1 | 0 | 0 | Đã xong | F607 | Chức năng | 2012-05-26: B; 2012-05-27: -; 2012-05-28: -; 2012-05-29: -; 2012-05-30: E
15 |  | Assign sự kiện cho giảng viên- Thiết kế |  | ThuongVV | 1 | 0 | 0 | Đã xong
Quản lý quá trình, trạng thái hồ sơ giảng viên
16 |  | Danh mục các hồ sơ (thêm, cập nhật, xóa, search) - thiết kế |  | KhanhNH | 0.5 | 0 | 0 | Đã xong | F106 | Danh mục | 2012-05-26: B; 2012-05-27: -; 2012-05-28: -; 2012-05-29: -; 2012-05-30: E
17 |  | Danh mục các hồ sơ (thêm, cập nhật, xóa, search) - coding |  | MinhNN | 1.2 |  |  | Đã xong
|  | Danh mục các hồ sơ (thêm, cập nhật, xóa, search) - coding - Chỉnh sửa lần 2 |  |  | 0.3 |  |  | Đã xong
18 |  | Hồ sơ detail - thiết kế |  | KhanhNH | 0.8 | 0 | 0 | Đã xong | F303 | Chức năng | 2012-05-26: B; 2012-05-27: -; 2012-05-28: -; 2012-05-29: -; 2012-05-30: E
19 |  | Hồ sơ detail - coding |  | MinhNN | 1.2 | 0 | 0 | Đã xong |  |  | 2012-05-14: B; 2012-05-15: -; 2012-05-16: -; 2012-05-17: -; 2012-05-18: -; 2012-05-19: -; 2012-05-20: E
[6 empty] | 0 | 0 | Đã xong
20 |  | Cổng thông tin giảng viên mới
21 |  | Trang chủ cổng thông tin giảng viên |  | LinhDH | - |  |  | Đã xong
|  | Cập nhật hồ sơ giảng viên |  | LinhDH | 2 | 0 | 0 | Đã xong |  |  | 2012-05-07: B; 2012-05-08: -; 2012-05-09: -; 2012-05-10: -; 2012-05-11: E
22 |  | Theo dõi các hợp đồng giảng viên |  | LinhDH | 2 | 0 | 0 | Đã xong |  |  | 2012-05-06: B; 2012-05-07: -; 2012-05-08: -; 2012-05-09: -; 2012-05-10: -; 2012-05-11: -; 2012-05-12: E
23 |  | Đổi mật khẩu |  | LinhDH | 1 |  |  | Đã xong
|  | Tự động thêm Account vào bảng người dùng khi thêm 1 giảng viên mới |  | LinhDH | 1 |  |  | Đã xong
24 |  | Báo cáo chi tiết một thanh toán |  | NinhVH | 2 |  |  | Đã xong
25 |  | Báo cáo chi tiết đợt thanh toán |  | NinhVH | 2 |  |  | Đã xong
|  | Báo cáo các đợt thanh toán giảng viên |  | NinhVH | 2 | 0 | 0 | Đã xong |  |  | 2012-05-12: B; 2012-05-13: -; 2012-05-14: -; 2012-05-15: -; 2012-05-16: E
26 |  | Báo cáo
27 |  | I. Báo cáo quản lý công việc giảng viên mới
|  | Báo cáo tổng hợp công việc GVCM |  | LinhDH | 2 | 0 | 0 | Đã xong |  |  | 2012-05-17: B; 2012-05-18: -; 2012-05-19: -; 2012-05-20: -; 2012-05-21: -; 2012-05-22: E
28 |  | Báo cáo đăng ký công việc giảng viên chuyên môn đã đăng ký theo từng hạng mục công việc |  | LinhDH | 2 |  |  | Đã xong
29 |  | Báo cáo các công việc giảng viên chuyên môn đã thanh toán theo từng hạng mục công việc |  | LinhDH | 2 | 0 | 0 | Đã xong |  |  | 2012-05-19: B; 2012-05-20: -; 2012-05-21: -; 2012-05-22: -; 2012-05-23: -; 2012-05-24: E
II. Báo cáo sự kiện giảng viên
30 |  | Báo cáo sự kiện giảng viên |  | LinhDH | 2 | 0 | 0 | Đã xong |  |  | 2012-05-17: B; 2012-05-18: -; 2012-05-19: -; 2012-05-20: -; 2012-05-21: -; 2012-05-22: E
31 |  | III. Báo cáo quản trị mới
|  | Báo cáo chi tiết thanh toán của từng giảng viên (theo từng lớp môn) |  | LinhDH | 2 | 0 | 0 | Đã xong | F702 | F702 | 2012-05-03: B; 2012-05-04: -; 2012-05-05: E
32 |  | Tìm kiếm thông minh giao dịch thanh toán theo Reference code |  | LinhDH | 2 | 0 | 0 | Đã xong | F702 | F702 | 2012-05-03: B; 2012-05-04: -; 2012-05-05: E
33 |  | Tìm kiếm lịch sử thanh toán của GV theo tên và trạng thái đợt thanh toán |  | LinhDH | 2 | 0 | 0 | Đã xong | F702 | F702 | 2012-05-03: B; 2012-05-04: -; 2012-05-05: E
Quản trị hệ thống
34 |  | Phân quyền hệ thống |  |  |  | 0 | 0 | Đã phân
35 |  | Thu thập dữ liệu
[6 empty] | 0 | 0
36 | [5 empty] | 0 | 0
37 | [5 empty] | 0 | 0
Chuẩn hóa dữ liệu
38 | [5 empty] | 0 | 0
39 | [5 empty] | 0 | 0
Test chương trình
40 |  | 1. Test danh mục |  |  |  | 0 | 0
41 |  | Danh mục sự kiện |  |  |  | 0 | 0
|  | 2. Test Nghiệp vụ |  |  |  | 0 | 0
42 |  | Assign công việc cho giảng viên |  |  |  | 0 | 0
43 |  | Assign sự kiện cho giảng viên |  |  |  | 0 | 0
|  | Gen ra thanh toán từ công việc giảng viên |  |  |  | 0 | 0
44 |  | 3. Báo cáo |  |  |  | 0 | 0
45 | [5 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
46 | [5 empty] | 0 | 0
47 |  | 4. Viết tài liệu hướng dẫn |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
48 | [5 empty] | 0 | 0
49 | [5 empty] | 0 | 0
Training khách hàng
50
51 |  | END LINE | time axis 2012-05-01 to 2012-06-16
Note on E37: Author: Thương có chỉnh sửa
Note on E40: Author: Thương có chỉnh sửa
Note on C50: Author: Khảo sát bên TOPICA, Giảng viên sẽ dùng tài khoản nào để đăng nhập(mã giảng viên, tạo account mới theo tên,…)
Note on D50: Author: Sử dụng Procedure
Note on E50: Author: Sử dụng Procedure

## Mô hình chi phí
Tổng thu | 25500000 |  | % | Người thực hiện / ghi chú
x | VAT(3T) | 5100000 | 20% tổng thu
x | Quỹ Project | 5100000 | 20% tổng thu
| Về BKI (sau khi trừ quỹ PRO) | 15300000 | 60% tổng thu
x | Bán hàng | 459000 | 3% | TuND
| Quản lý dự án | 459000 | 3% | LinhDH
| Chi phí họp | 153000 | 1% | được cho vào chi phí liên hoan
x | Phí Feedback | 2000000 | 13.07% | Khách hàng
Tund | Đàm phán, khảo sát | 306000 | 2% | LinhDH + TuND + ThangNQ + ThuongVV
| Nhân sự | 11617000 | 75.93% | Ban dự án TRM2.0
| Chi phí thưởng nóng | 306000 | 2% | được cho vào chi phí liên hoan
Note on E7: Author: % số tiền về BKI

## Thành viên - Vị trí
Danh sách thành viên | [8 empty] | All | All | CD, RP, TW, IE | CD, RP, TW | CD, RP | All | CD, RP, IE
STT | Thành viên | Tên mail | Vị trí | Buổi 1 | Buổi 2 | Buổi 3 | Buổi 4 | Buổi 5 | Đã đọc Help TRM1.0 | Đã chạy TRM1.0 trên máy | Đã đọc DBDoc | Trình bày được 1 nghiệp vụ có liên quan đến những bảng nào? | Làm được 1 form có chức năng view Grid, thêm, sửa, xóa dùng IPCore | Đã đọc tài liệu hướng dẫn SVN | Viết được 1 Procedure sử dụng Cursor | STT | Mã vị trí | Tên vị trí | Điều kiện cần
1 | Đinh Hồng Lĩnh | LinhDH | PRO-PM | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  | 1 | PRO-PM | Quản lý dự án, khảo sát + thiết kế CSDL
2 | Nguyễn Quang Thắng | ThangNQ | PRO-TW | x |  |  | x |  | x |  |  |  |  | x |  | 2 | PRO-DS | Thiết kế giao diện + load data vào combo | Đã học Basic Web
3 | Vũ Văn Thương | ThuongVV | PRO-CD | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | 3 | PRO-CD | Lập trình chức năng nghiệp vụ ( C# + sql) | Đã học IPCore + lập trình SQL
4 | Vũ Hữu Ninh | NinhVH | PRO-RP | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 4 | PRO-TW | Test và viết tài liệu hướng dẫn | Đã đọc help TRM1.0
5 | Nguyễn Ngọc Minh | MinhNN | PRO-CD | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | 5 | PRO-IE | Nhập dữ liệu | Đã đọc help TRM1.0
7 | Nguyễn Hữu Khánh | KhanhNH | PRO-DS | x | x |  | x | x | x | x |  |  |  | x |  | 6 | PRO-RP | Lập trình chức năng báo cáo | Đã học IPCore + lập trình SQL
8 | Vũ Quốc UY | UyVQ | PRO-DS | x | x | x | x | x | x | x | x
9 | Lê Bình Nguyên | NguyenLB | PRO-TW |  | x |  | x |  | x | x |  |  |  | x
10 | Trần Văn Bình | BinhTV | PRO-IE |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x
11 | Nguyễn Văn Trịnh | TrinhNV | PRO-RP |  |  | x | x | x | x | x | x |  |  | x
Lần họp lần sau, sau ngày 26/05/2012: Đỏ 1 ô, phạt 5K
Note on M2: Author: Chức năng này tác động vào những bảng nào? Đọc, ghi,…???
Note on V4: Author: DS: Design
Note on V5: Author: CD: Coder
Note on V6: Author: TW: Test + Write
Note on V7: Author: Import + enter

## Khao sat hệ thống
|  |  | EDUTOP64 | ELC | .. | .. | .. | .. | ..
Vận hành | GVCM | Phụ trách tổ bộ môn | x | x
| GVHD | Phụ trách course học (đi dạy) | x | x
Học liệu | GV Viết | Viết học liệu | x | -
| GV Duyệt | Duyệt học liệu | x | -
| GV Thẩm định | Thẩm định học liệu | x | -
| GV Hội đồng khoa học | Thẩm định chương trình khung,,… | x | -
GV Khác
Hợp đồng thanh toán theo
- Tháng
- Course học
- Học liệu
Những vấn đề cần quan tâm với hợp đồng
- Hợp đồng cho những khoản mục nào
- Kế hoạch chuyển tiền ra sao
- Thanh lý quyết toán như thế nào?
- Thực tế chuyển tiền như thế nào?
- Kiểm soát các chứng từ thanh toán