## Yêu cầu
LỌC ĐƯỢC THÔNG TIN CỦA GiẢNG VIÊN CÁC SỰ KiỆN TRONG NĂM (08/03; 20/11; Ngày sinh nhật, Ngày thành lập cty, … )
BiẾT ĐƯỢC THÁNG NÀY THANH TOÁN NHỮNG KHOẢN GÌ, CHO AI, THEO HỢP ĐỒNG KHUNG NÀO?
BiẾT ĐƯỢC THẦY NÀO, CÓ NHỮNG HỢP ĐỒNG NÀO. ỨNG VỚI TỪNG HỢP ĐỒNG THÌ CÒN PHẢI TRẢ BAO NHIÊU TIÊN,..
- Tạo ra các sự kiện và công việc giảng viên chuyên môn
- Tạo ra bản View cho giảng viên
- Gen ra thanh toán cho giảng viên dựa vào các sự kiện GV tham gia và công việc GV thực hiện
- Báo cáo thống kê

## Khao sat thong tin GV
|  |  | EDUTOP64 | ELC | .. | .. | .. | .. | ..
Vận hành | GVCM | Phụ trách tổ bộ môn | x | x
| GVHD | Phụ trách course học (đi dạy) | x | x
Học liệu | GV Viết | Viết học liệu | x | -
| GV Duyệt | Duyệt học liệu | x | -
| GV Thẩm định | Thẩm định học liệu | x | -
| GV Hội đồng khoa học | Thẩm định chương trình khung,,… | x | -
GV Khác
Hợp đồng thanh toán theo
- Tháng
- Course học
- Học liệu
Những vấn đề cần quan tâm với hợp đồng
- Hợp đồng cho những khoản mục nào
- Kế hoạch chuyển tiền ra sao
- Thanh lý quyết toán như thế nào?
- Thực tế chuyển tiền như thế nào?
- Kiểm soát các chứng từ thanh toán

## Plan
|  | Người tham gia | Hệ số công việc | Từ Form | Đến Form | Trạng thái
|  | LinhDH | 0 | 200 | 299 | Đã phân
|  |  | 0 | 800 | 899 | Đang làm
|  |  | 0 | 100 | 199
|  |  | 0 | 500 | 599 | Đã xong
|  |  | 0 | 300 | 399
|  |  | 0 | 400 | 499
0 | time axis 2011-09-06 to 2011-12-07
| STT | Công việc | Người phụ trách | Hệ số | Start Date | Deadline | Status | Output | Số form | time axis 2011-09-06 to 2011-12-07
Chuẩn bị
1 |  | Lập file dự án (convention+plan) version 1.0 |  |  | 0 | 0 | Đã xong | bar: 2011-09-06 to 2011-09-07
2 |  | Chỉnh sửa lại CDSL TRM.v2.0 |  |  | 0 | 0 | Đã xong | bar: 2011-09-06 to 2011-09-07
3 |  | Dựng ứng dụng nền (Sourcecode) |  |  | 0 | 0 | Đã xong | bar: 2011-09-06 to 2011-09-07
4 |  | Up ứng dụng lên Code.Google |  |  | 0 | 0 | Đã xong | bar: 2011-09-11 to 2011-09-12
5 |  | Đổ dữ liệu vào CSDL
6 |  |  |  |  | 0 | 0 | Đã xong | bar: 2011-09-16
7 |  |  |  |  | 0 | 0 | Đã xong | bar: 2011-09-17
8 |  |  |  |  | 0 | 0 | Đã xong | bar: 2011-09-19
9 |  |  |  |  | 0 | 0 | Đã xong | bar: 2011-09-20
10 |  |  |  |  | 0 | 0 | Đã xong | bar: 2011-09-21
11 |  |  |  |  | 0 | 0 | Đã xong | bar: 2011-09-17
12 |  |  |  |  | 0 | 0 | Đã phân |  |  | 2011-09-21: B; 2011-09-22: -; 2011-09-23: E
15 |  | Danh mục
18 |  |  |  |  | 2011-09-11 | 2011-09-13 | Đã xong |  | f200 | 2011-09-11: B; 2011-09-12: -; 2011-09-13: E
19 |  |  |  |  | 0 | 0 | Đã xong |  | f500 | 2011-11-08: B; 2011-11-09: -; 2011-11-10: E
20 |  |  |  |  | 2011-09-09 | 2011-09-10 | Đã xong |  | f101 | bar: 2011-09-09 to 2011-09-10
21 |  | A.
22 |  |  |  |  | 2011-09-22 | 2011-09-23 | Đã xong |  | f201 | bar: 2011-09-22 to 2011-09-23
23 |  |  |  |  | 2011-09-18 | 2011-09-19 | Đã xong |  | f202 | bar: 2011-09-18 to 2011-09-19
24 |  |  |  |  | 2011-09-24 | 2011-09-25 | Đã xong |  | f301 | bar: 2011-09-24 to 2011-09-25
25 |  |  |  |  | 2011-09-20 | 2011-09-21 | Đã xong |  | f302 | bar: 2011-09-20 to 2011-09-21
26 |  |  |  |  | 2011-09-17 | 2011-09-22 | Đã xong |  | f102 | 2011-09-17: B; 2011-09-18: -; 2011-09-19: -; 2011-09-20: -; 2011-09-21: -; 2011-09-22: E
27 |  |  |  |  | 2011-09-14 | 2011-09-17 | Đã xong |  | f103 | 2011-09-14: B; 2011-09-15: -; 2011-09-16: -; 2011-09-17: E
28
29 |  | Chức năng Thanh toán
30 | [6 empty] | Đã xong
31 | [6 empty] | Đã xong
32 | [6 empty] | Đã xong
33 | [6 empty] | Đã xong
34 | [6 empty] | Đã xong
35 | [6 empty] | Đã xong
36 | [6 empty] | Đã xong
37 | [6 empty] | Đã xong
38 |  |  |  |  | 2011-09-26 | 2011-09-28 | Đã xong |  |  | 2011-09-26: B; 2011-09-27: -; 2011-09-28: E
39 |  | Báo cáo
40 |  | I. Báo cáo liệt kê
41 | [6 empty] | Đã xong
42 | [6 empty] | Đã xong
43 | [6 empty] | Đã xong
44 | [6 empty] | Đã xong
45 | [6 empty] | Đã xong
46
47 |  | II. Báo cáo thống kê
48
49
50
51 |  | Quản trị hệ thống
52 |  | Phân quyền hệ thống |  |  | 2011-09-16 | 2011-09-21 | Đã xong |  |  | 2011-09-16: B; 2011-09-17: -; 2011-09-18: -; 2011-09-19: -; 2011-09-20: -; 2011-09-21: E
53 |  | Thu thập dữ liệu
54 |  | Cơ sở dữ liệu cũ (TRM + TAM) |  |  | 2011-09-06 | 2011-09-07 | Đã xong | bar: 2011-09-06 to 2011-09-07
55 |  | Mẫu hợp đồng thanh toán vận hành |  |  | 2011-09-08 | 2011-09-09 | Đã xong | bar: 2011-09-08 to 2011-09-09
56 |  | Mẫu hợp đồng thanh toán học liệu |  |  | 2011-09-08 | 2011-09-09 | Đã xong | bar: 2011-09-08 to 2011-09-09
57 |  | Danh sách lớp-môn đến 01/07/2011 |  |  | 2011-09-12 | 2011-09-12 | Đã xong | XLS | bar: 2011-09-12
58 |  | Danh sách thanh toán thực ELC-Topica từ 1/2011-nay |  |  | 2011-09-13 | 2011-09-13 | Đã xong | bar: 2011-09-13
59 |  | Hợp đồng thực (học liệu+vận hành) từ 1/2011-nay |  |  | 2011-09-14 | 2011-09-14 | Đã xong | bar: 2011-09-14
60 |  | Thu thập các mẫu báo cáo đầu ra (hoặc các yêu cầu báo cáo) |  |  | 2011-09-15 | 2011-09-15 | Đã phân | bar: 2011-09-15
61 |  | Chuẩn hóa dữ liệu
62 |  | Danh sách giảng viên (từ 2010 - > 06/10/2011) |  |  | 2011-09-06 | 2011-09-07 | Đã xong | bar: 2011-09-06 to 2011-09-07
63 |  | Danh sách hợp đồng |  |  |  |  | Đã phân
64 |  | - B1. Tester (làm mỗi loại hợp đồng 5 hợp đồng khác nhau)
65 |  | - B2. Khách hàng
66 |  | - B3. Toàn bộ hợp đồng
67
68 |  | Test chương trình
69 |  | 1. Test danh mục
70 | [6 empty] | Đã xong
71 | [6 empty] | Đã xong
72 | [6 empty] | Đã xong
73 | [6 empty] | Đã xong
74 |  | 2. Test Nghiệp vụ
75 | [6 empty] | Đã xong
76 | [6 empty] | Đã xong
77 | [6 empty] | Đã xong
78
79 |  | 3. Viết tài liệu hướng dẫn
80 | [6 empty] | Đã phân
81 | [6 empty] | Đã xong
82 | [6 empty] | Đã xong
83 | [6 empty] | Đã xong | bar: 2011-09-06 to 2011-10-24
84 | [6 empty] | Đã phân
85
86
87
88
89
90
91 |  | Training khách hàng
92
93
94
95 |  | END LINE | time axis 2011-09-06 to 2011-10-22