## Yêu cầu
LỌC ĐƯỢC THÔNG TIN CỦA GiẢNG VIÊN CÁC SỰ KiỆN TRONG NĂM (08/03; 20/11; Ngày sinh nhật, Ngày thành lập cty, … )
BiẾT ĐƯỢC THÁNG NÀY THANH TOÁN NHỮNG KHOẢN GÌ, CHO AI, THEO HỢP ĐỒNG KHUNG NÀO?
BiẾT ĐƯỢC THẦY NÀO, CÓ NHỮNG HỢP ĐỒNG NÀO. ỨNG VỚI TỪNG HỢP ĐỒNG THÌ CÒN PHẢI TRẢ BAO NHIÊU TIÊN,..
Phải thanh toán theo hợp đồng là bao nhiêu
Phải thanh toán thực tế là bao nhiêu
Đã thanh toán bao nhiêu
Còn phải thanh toán bao nhiêu

## Khao sat thong tin GV
|  |  | EDUTOP64 | ELC | .. | .. | .. | .. | ..
Vận hành | GVCM | Phụ trách tổ bộ môn | x | x
| GVHD | Phụ trách course học (đi dạy) | x | x
Học liệu | GV Viết | Viết học liệu | x | -
| GV Duyệt | Duyệt học liệu | x | -
| GV Thẩm định | Thẩm định học liệu | x | -
| GV Hội đồng khoa học | Thẩm định chương trình khung,,… | x | -
GV Khác
Hợp đồng thanh toán theo
- Tháng
- Course học
- Học liệu
Những vấn đề cần quan tâm với hợp đồng
- Hợp đồng cho những khoản mục nào
- Kế hoạch chuyển tiền ra sao
- Thanh lý quyết toán như thế nào?
- Thực tế chuyển tiền như thế nào?
- Kiểm soát các chứng từ thanh toán

## Plan
thực nhận | Thành tiền | Người tham gia | Hệ số công việc | Từ Form | Đến Form | Trạng thái | [7 empty] | Tổng tiền
6706709.2652 | 8383386.5815 | LinhDH | 32.8 | 200 | 299 | Đã phân |  |  | Số công việc |  | 59 |  |  | 16000000
2044728.4345 | 2555910.5431 | Tund | 10 | 800 | 899 | Đang làm |  |  | Đã xong |  | 54 | 91.53%
| 4217252.3962 | TinhTH | 16.5 | 100 | 199 |  | 4200000 |  | Chưa hoàn thành |  | 5
0 | 0 | Uyvq | 0 | 500 | 599 | Đã xong
470287.5399 | 587859.4249 | HueHT | 2.3 | 300 | 399 |  |  |  | 11800000 |  | 2360000
204472.8435 | 255591.0543 | MinhNN | 1 | 400 | 499 |  |  |  | 9440000
62.6 | time axis 2011-09-06 to 2011-12-07
| STT | Công việc | Người phụ trách | Hệ số | Start Date | Deadline | Status | Output | Số form | 2011-09-06 | 2011-09-07 | 2011-09-08 | 2011-09-09 | 2011-09-10 | 2011-09-11 | 2011-09-12 | 2011-09-13 | 2011-09-14 | 2011-09-15 | 2011-09-16 | 2011-09-17 | 2011-09-18 | 2011-09-19 | 2011-09-20 | 2011-09-21 | 2011-09-22 | 2011-09-23 | 2011-09-24 | 2011-09-25 | 2011-09-26 | 2011-09-27 | 2011-09-28 | 2011-09-29 | 2011-09-30 | 2011-10-01 | 2011-10-02 | 2011-10-03 | 2011-10-04 | 2011-10-05 | 2011-10-06 | 2011-10-07 | 2011-10-08 | 2011-10-09 | 2011-10-10 | 2011-10-11 | 2011-10-12 | 2011-10-13 | 2011-10-14 | 2011-10-15 | 2011-10-16 | 2011-10-17 | 2011-10-18 | 2011-10-19 | 2011-10-20 | 2011-10-21 | 2011-10-22 | 2011-10-23 | 2011-10-24 | 2011-10-25 | 2011-10-26 | 2011-10-27 | 2011-10-28 | 2011-10-29 | 2011-10-30 | 2011-10-31 | 2011-11-01 | 2011-11-02 | 2011-11-03 | 2011-11-04 | 2011-11-05 | 2011-11-06 | 2011-11-07 | 2011-11-08 | 2011-11-09 | 2011-11-10 | 2011-11-11 | 2011-11-12 | 2011-11-13 | 2011-11-14 | 2011-11-15 | 2011-11-16 | 2011-11-17 | 2011-11-18 | 2011-11-19 | 2011-11-20 | 2011-11-21 | 2011-11-22 | 2011-11-23 | 2011-11-24 | 2011-11-25 | 2011-11-26 | 2011-11-27 | 2011-11-28 | 2011-11-29 | 2011-11-30 | 2011-12-01 | 2011-12-02 | 2011-12-03 | 2011-12-04 | 2011-12-05 | 2011-12-06 | 2011-12-07
Chuẩn bị
1 |  | Lập file dự án (convention+plan) version 1.0 | Tund | 2 | 2011-09-06 | 2011-09-07 | Đã xong | bar: 2011-09-06 to 2011-09-07
2 |  | Lập cơ sở dữ liệu | Tund | 5 | 2011-09-06 | 2011-09-07 | Đã xong | bar: 2011-09-06 to 2011-09-07
3 |  | Dựng ứng dụng nền (Sourcecode) | TinhTH | 1 | 2011-09-06 | 2011-09-07 | Đã xong | bar: 2011-09-06 to 2011-09-07
4 |  | Up ứng dụng lên Code.Google | LinhDH | 0.5 | 2011-09-11 | 2011-09-12 | Đã xong | bar: 2011-09-11 to 2011-09-12
5 |  | Đổ dữ liệu vào CSDL
6 |  | Từ điển | Tund | 0.5 | 2011-09-16 | 2011-09-16 | Đã xong | bar: 2011-09-16
7 |  | Giảng viên | Tund | 0.5 | 2011-09-17 | 2011-09-17 | Đã xong | bar: 2011-09-17
8 |  | Hợp đồng khung | Tund | 0.5 | 2011-09-19 | 2011-09-19 | Đã xong | bar: 2011-09-19
9 |  | Lớp môn | Tund | 0.5 | 2011-09-20 | 2011-09-20 | Đã xong | bar: 2011-09-20
10 |  | Nội dung thanh toán( còn thiếu học liệu) | Tund | 0.5 | 2011-09-21 | 2011-09-21 | Đã xong | bar: 2011-09-21
11 |  | Môn học | Tund | 0.5 | 2011-09-17 | 2011-09-17 | Đã xong | bar: 2011-09-17
12 |  | Thanh toán | HueHT | 0.5 | 2011-09-21 | 2011-09-23 | Đã phân |  |  | 2011-09-21: B; 2011-09-22: -; 2011-09-23: E
13 |  | Xây dựng Demo
14 |  | Thiết kế AdminMaster Page | TinhTH | 1 | 2011-09-09 | 2011-09-11 | Đã xong |  | f100 | 2011-09-09: B; 2011-09-10: -; 2011-09-11: E
15 |  | Danh mục
16 |  | Đơn vị thanh toán | MinhNN | 1 | 2011-09-11 | 2011-09-16 | Đã xong |  | f400 | 2011-09-11: B; 2011-09-12: -; 2011-09-13: -; 2011-09-14: -; 2011-09-15: -; 2011-09-16: E
17 |  | Môn học | LinhDH | 1 | 2011-09-11 | 2011-09-13 | Đã xong |  | f300 | 2011-09-11: B; 2011-09-12: -; 2011-09-13: E
18 |  | Nội dung thanh toán | LinhDH | 1 | 2011-09-11 | 2011-09-13 | Đã xong |  | f200 | 2011-09-11: B; 2011-09-12: -; 2011-09-13: E
19 |  | Đợt thanh toán | LinhDH | 1 | 0 | 0 | Đã xong |  | f500 | 2011-11-08: B; 2011-11-09: -; 2011-11-10: E
20 |  | Từ điển | TinhTH | 1 | 2011-09-09 | 2011-09-10 | Đã xong |  | f101 | bar: 2011-09-09 to 2011-09-10
21 |  | Chức năng nghiệp vụ
22 |  | Cập nhật thông tin Giảng viên | LinhDH | 2 | 2011-09-22 | 2011-09-23 | Đã xong |  | f201 | bar: 2011-09-22 to 2011-09-23
23 |  | Danh sách Giảng viên (có search xịn ở trên kiểu Google và kiểu Adavance) | LinhDH | 2 | 2011-09-18 | 2011-09-19 | Đã xong |  | f202 | bar: 2011-09-18 to 2011-09-19
24 |  | Cập nhật Hợp đồng khung (có cập nhật GD_NOI_DUNG_TT) | LinhDH | 2 | 2011-09-24 | 2011-09-25 | Đã xong |  | f301 | bar: 2011-09-24 to 2011-09-25
25 |  | Danh sách Hợp đồng khung (có search xịn ở trên kiểu Google và kiểu Advance) | LinhDH | 1.5 | 2011-09-20 | 2011-09-21 | Đã xong |  | f302 | bar: 2011-09-20 to 2011-09-21
26 |  | Cập nhật thông tin Lớp môn (có cả chi tiết) | TinhTH | 2 | 2011-09-17 | 2011-09-22 | Đã xong |  | f102 | 2011-09-17: B; 2011-09-18: -; 2011-09-19: -; 2011-09-20: -; 2011-09-21: -; 2011-09-22: E
27 |  | Danh sách Lớp môn (có search xịn ở trên kiểu Google và kiểu Advance) | TinhTH | 1.5 | 2011-09-14 | 2011-09-17 | Đã xong |  | f103 | 2011-09-14: B; 2011-09-15: -; 2011-09-16: -; 2011-09-17: E
28
29 |  | Chức năng Thanh toán
30 |  | 1. Lên bảng kê hợp đồng vận hành | LinhDH | 3 |  |  | Đã xong
31 |  | 2. Lên bảng kê hợp đồng học liệu | LinhDH | 3 |  |  | Đã xong
32 |  | 3. Duyệt bảng kê | LinhDH | 1.5 |  |  | Đã xong
33 |  | 4. Xuất danh sách thanh toán | LinhDH | 1.5 |  |  | Đã xong
34 |  | 5. Xuất danh sách thanh toán | LinhDH | 1.5 |  |  | Đã xong
35 |  | 6. Xác nhận của ngân hàng | LinhDH | 1 |  |  | Đã xong
36 |  | 7. Xác nhận của giảng viên | LinhDH | 1 |  |  | Đã xong
37 |  | 8. Xử lý các chứng từ tồn đọng | LinhDH | 1 |  |  | Đã xong
38 |  | 9. Đóng đợt thanh toán | LinhDH | 1 | 2011-09-26 | 2011-09-28 | Đã xong |  |  | 2011-09-26: B; 2011-09-27: -; 2011-09-28: E
39 |  | Báo cáo
40 |  | I. Báo cáo liệt kê
41 |  | 1. Chi tiết các thanh toán của đợt thanh toán | LinhDH | 1 |  |  | Đã xong
42 |  | 2. Báo cáo thanh toán theo đơn vị thanh toán, thời gian thanh toán | LinhDH | 1 |  |  | Đã xong
43 |  | 3. Lịch sử thanh toán của giảng viên | LinhDH | 1 |  |  | Đã xong
44 |  | 4. Lịch sử thanh toán theo hợp đồng | LinhDH | 1 |  |  | Đã xong
45 |  | 5. Các chứng từ tồn đọng | LinhDH | 1 |  |  | Đã xong
46
47 |  | II. Báo cáo thống kê
48
49
50
51 |  | Quản trị hệ thống
52 |  | Đăng nhập hệ thống, đổi mật khẩu, quản lý user, phân quyền | TinhTH | 3 | 2011-09-16 | 2011-09-21 | Đã xong |  |  | 2011-09-16: B; 2011-09-17: -; 2011-09-18: -; 2011-09-19: -; 2011-09-20: -; 2011-09-21: E
53 |  | Thu thập dữ liệu
54 |  | Cơ sở dữ liệu cũ (TRM + TAM) | TinhTH | 1 | 2011-09-06 | 2011-09-07 | Đã xong | bar: 2011-09-06 to 2011-09-07
55 |  | Mẫu hợp đồng thanh toán vận hành | LinhDH | 1 | 2011-09-08 | 2011-09-09 | Đã xong | bar: 2011-09-08 to 2011-09-09
56 |  | Mẫu hợp đồng thanh toán học liệu | LinhDH | 1 | 2011-09-08 | 2011-09-09 | Đã xong | bar: 2011-09-08 to 2011-09-09
57 |  | Danh sách lớp-môn đến 01/07/2011 | TinhTH | 1 | 2011-09-12 | 2011-09-12 | Đã xong | XLS | bar: 2011-09-12
58 |  | Danh sách thanh toán thực ELC-Topica từ 1/2011-nay | TinhTH | 1 | 2011-09-13 | 2011-09-13 | Đã xong | bar: 2011-09-13
59 |  | Hợp đồng thực (học liệu+vận hành) từ 1/2011-nay | TinhTH | 1 | 2011-09-14 | 2011-09-14 | Đã xong | bar: 2011-09-14
60 |  | Thu thập các mẫu báo cáo đầu ra (hoặc các yêu cầu báo cáo) | TinhTH | 1 | 2011-09-15 | 2011-09-15 | Đã phân | bar: 2011-09-15
61 |  | Chuẩn hóa dữ liệu
62 |  | Danh sách giảng viên (từ 2010 - > 06/10/2011) | TinhTH | 1 | 2011-09-06 | 2011-09-07 | Đã xong | bar: 2011-09-06 to 2011-09-07
63 |  | Danh sách hợp đồng | TinhTH | 1 |  |  | Đã phân
64 |  | - B1. Tester (làm mỗi loại hợp đồng 5 hợp đồng khác nhau)
65 |  | - B2. Khách hàng
66 |  | - B3. Toàn bộ hợp đồng
67
68 |  | Test chương trình
69 |  | 1. Test danh mục
70 |  | - Danh mục từ điển |  |  |  |  | Đã xong
71 |  | - Danh mục Nội dung thanh toán |  |  |  |  | Đã xong
72 |  | - Danh mục đơn vị thanh toán |  |  |  |  | Đã xong
73 |  | - Danh mục Môn học |  |  |  |  | Đã xong
74 |  | 2. Test Nghiệp vụ
75 |  | - Nghiệp vụ cập nhật hợp đồng | HueHT | 0.3 |  |  | Đã xong
76 |  | - Nghiệp vụ Giảng viên | HueHT | 0.3 |  |  | Đã xong
77 |  | - Nghiệp vụ Thanh toán |  |  |  |  | Đã xong
78
79 |  | 3. Viết tài liệu hướng dẫn
80 |  | - Cập nhật Danh mục hệ thống | HueHT | 0.3 |  |  | Đã phân
81 |  | - Cập nhật giảng viên | HueHT | 0.3 |  |  | Đã xong
82 |  | - Cập nhật hợp đồng | HueHT | 0.3 |  |  | Đã xong
83 |  | - Cập nhật phụ lục hợp đồng | HueHT | 0.3 |  |  | Đã xong | bar: 2011-09-06 to 2011-10-24
84 |  | - Cập nhật Thanh toán | LinhDH | 0.3 |  |  | Đã phân
85
86
87
88
89
90
91 |  | Training khách hàng
92
93
94
95 |  | END LINE | time axis 2011-09-06 to 2011-10-22
Formulas:
Đến Form = IFERROR( HLOOKUP("BE",K11:BE105,A105-[thực nhận]+1,FALSE),0)+ IFERROR( HLOOKUP("B",K11:BE105,A105-[thực nhận]+1,FALSE),0)
Đến Form = IFERROR( HLOOKUP("BE",K29:CY105,A105-[thực nhận]+1,FALSE),0)+ IFERROR( HLOOKUP("B",K29:BE105,A105-[thực nhận]+1,FALSE),0)
Trạng thái = IFERROR( HLOOKUP("BE",K11:BE105,A105-[thực nhận]+1,FALSE),0)+ IFERROR( HLOOKUP("E",K11:BE105,A105-[thực nhận]+1,FALSE),0)
Trạng thái = IFERROR( HLOOKUP("BE",K29:CY105,A105-[thực nhận]+1,FALSE),0)+ IFERROR( HLOOKUP("E",K29:BE105,A105-[thực nhận]+1,FALSE),0)