## Yêu cầu
LỌC ĐƯỢC THÔNG TIN CỦA GiẢNG VIÊN CÁC SỰ KiỆN TRONG NĂM (08/03; 20/11; Ngày sinh nhật, Ngày thành lập cty, … )
BiẾT ĐƯỢC THÁNG NÀY THANH TOÁN NHỮNG KHOẢN GÌ, CHO AI, THEO HỢP ĐỒNG KHUNG NÀO?
BiẾT ĐƯỢC THẦY NÀO, CÓ NHỮNG HỢP ĐỒNG NÀO. ỨNG VỚI TỪNG HỢP ĐỒNG THÌ CÒN PHẢI TRẢ BAO NHIÊU TIÊN,..

## Khao sat hệ thống
|  |  | EDUTOP64 | ELC | .. | .. | .. | .. | ..
Vận hành | GVCM | Phụ trách tổ bộ môn | x | x
| GVHD | Phụ trách course học (đi dạy) | x | x
Học liệu | GV Viết | Viết học liệu | x | -
| GV Duyệt | Duyệt học liệu | x | -
| GV Thẩm định | Thẩm định học liệu | x | -
| GV Hội đồng khoa học | Thẩm định chương trình khung,,… | x | -
GV Khác
Hợp đồng thanh toán theo
- Tháng
- Course học
- Học liệu
Những vấn đề cần quan tâm với hợp đồng
- Hợp đồng cho những khoản mục nào
- Kế hoạch chuyển tiền ra sao
- Thanh lý quyết toán như thế nào?
- Thực tế chuyển tiền như thế nào?
- Kiểm soát các chứng từ thanh toán

## Plan
|  | Người tham gia | Hệ số công việc | Từ Form | Đến Form | Trạng thái
|  | LinhDH | 0 |  |  | Đã phân
|  | ThangNQ | 0 |  |  | Đang làm
|  | ThuongVV | 0 |  |  | Hoàn thiện Code
|  | NinhVH | 0 |  |  | Đã xong
|  | MinhNN | 0
|  | KhanhNH | 0
|  | UyVQ | 0
|  | NguyenLB | 0
|  | BinhTV | 0
|  | TrinhNV | 0
 | time axis 2012-05-01 to 2012-07-26
| STT | Công việc | Người thiết kế | Người phụ trách | Hệ số | Start Date | Deadline | Status | Output | Số form / Folder | time axis 2012-05-01 to 2012-07-26
50%
1 | 1 | Lập file dự án (convention+plan) version 1.0 |  | LinhDH |  | 2012-05-01 | 2012-05-03 | Đã xong |  |  | 2012-05-01: B; 2012-05-02: -; 2012-05-03: E
2 | 2 | Chỉnh sửa lại CDSL TRM.v2.0 |  | LinhDH |  | 2012-05-02 | 2012-05-05 | Đã xong |  |  | 2012-05-02: B; 2012-05-03: -; 2012-05-04: -; 2012-05-05: E
3 | 3 | Dựng ứng dụng nền (Sourcecode) và Up ứng dụng lên Code.Google |  | LinhDH |  | 2012-05-02 | 2012-05-03 | Đã xong | bar: 2012-05-02 to 2012-05-03
4 | 4 | Training nội bộ cho các thành viên IPCore và làm việc nâng cao với DB |  | LinhDH |  | 2012-05-01 | 2012-05-09 | Đang làm |  |  | 2012-05-01: B; 2012-05-02: -; 2012-05-03: -; 2012-05-04: -; 2012-05-05: -; 2012-05-06: -; 2012-05-07: -; 2012-05-08: -; 2012-05-09: E
5 |  | Khảo sát hệ thống
6 | 5 | Quản lý trạng thái hồ sơ GV |  |  |  | 0 | 0 | Đã xong
7 | 6 | Cổng thông tin giảng viên mới |  |  |  | 2012-05-06 | 2012-05-08 | Đã xong |  |  | 2012-05-06: B; 2012-05-07: -; 2012-05-08: E
8 | 7 | Quản lý công việc giảng viên |  |  |  | 0 | 0 | Đã xong
9 |  | Quản lý công việc giảng viên (thêm mới)
10 | 8 | Danh mục sự kiện | MinhNN | MinhNN |  | 2012-05-25 | 2012-05-28 | Đã phân | F105 | Danh mục | 2012-05-25: B; 2012-05-26: -; 2012-05-27: -; 2012-05-28: E
11 | 9 | Assign công việc cho giảng viên | UyVQ | ThuongVV |  | 2012-05-26 | 2012-05-29 | Đã phân | F606 | Chức năng | 2012-05-26: B; 2012-05-27: -; 2012-05-28: -; 2012-05-29: E
12 | 10 | Assign sự kiện cho giảng viên | UyVQ | ThuongVV |  | 2012-05-26 | 2012-05-30 | Đã phân | F607 | Chức năng | 2012-05-26: B; 2012-05-27: -; 2012-05-28: -; 2012-05-29: -; 2012-05-30: E
13 | 11 | Gen ra thanh toán từ công việc giảng viên | LinhDH | LinhDH |  | 0 | 0 | Đã phân | F608 | Chức năng
14 | [5 empty] | 0 | 0
15 | [5 empty] | 0 | 0
16 | [5 empty] | 0 | 0
17 |  | Quản lý quá trình, trạng thái hồ sơ giảng viên
18 |  | Danh mục các hồ sơ (thêm, cập nhật, xóa, search) | KhanhNH | MinhNN |  | 2012-05-26 | 2012-05-30 |  | F106 | Danh mục | 2012-05-26: B; 2012-05-27: -; 2012-05-28: -; 2012-05-29: -; 2012-05-30: E
19 |  | Hồ sơ detail | KhanhNH | MinhNN |  | 2012-05-26 | 2012-05-30 |  | F303 | Chức năng | 2012-05-26: B; 2012-05-27: -; 2012-05-28: -; 2012-05-29: -; 2012-05-30: E
20 | [5 empty] | 2012-05-14 | 2012-05-20 |  |  |  | 2012-05-14: B; 2012-05-15: -; 2012-05-16: -; 2012-05-17: -; 2012-05-18: -; 2012-05-19: -; 2012-05-20: E
21 | [5 empty] | 0 | 0
22 |  | Cổng thông tin giảng viên mới
23 |  | Cập nhật hồ sơ giảng viên | LinhDH | LinhDH |  | 2012-05-07 | 2012-05-11 | Đã xong |  |  | 2012-05-07: B; 2012-05-08: -; 2012-05-09: -; 2012-05-10: -; 2012-05-11: E
24 |  | Theo dõi các hợp đồng giảng viên | UyVQ | LinhDH |  | 2012-05-06 | 2012-05-12 | Đã xong |  |  | 2012-05-06: B; 2012-05-07: -; 2012-05-08: -; 2012-05-09: -; 2012-05-10: -; 2012-05-11: -; 2012-05-12: E
25 |  | Theo dõi các quá trình thanh toán của giảng viên (ELC + Topica) | KhanhNH | LinhDH |  | 2012-05-05 | 2012-05-11 | Đã xong |  |  | 2012-05-05: B; 2012-05-06: -; 2012-05-07: -; 2012-05-08: -; 2012-05-09: -; 2012-05-10: -; 2012-05-11: E
26 |  | Đổi mật khẩu | LinhDH | LinhDH |  |  |  | Đã xong
27 |  | Tự động thêm Account vào bảng người dùng khi thêm 1 giảng viên mới
28 |  | Đổ toàn bộ account giảng viên vào bảng NGUOI_SU_SUNG | BinhTV | BinhTV |  | 2012-05-12 | 2012-05-16 | Đã phân |  |  | 2012-05-12: B; 2012-05-13: -; 2012-05-14: -; 2012-05-15: -; 2012-05-16: E
29 |  | Báo cáo
30 |  | I. Báo cáo quản lý công việc giảng viên mới
31 |  | Báo cáo công việc / sự kiện giảng thực hiện / tham gia theo tháng | KhanhNH | NinhVH |  | 2012-05-17 | 2012-05-22 |  |  |  | 2012-05-17: B; 2012-05-18: -; 2012-05-19: -; 2012-05-20: -; 2012-05-21: -; 2012-05-22: E
32 |  | Báo cáo tổng hợp công việc giảng viên theo đầu mục | KhanhNH | NinhVH |  | 2012-05-19 | 2012-05-24 |  |  |  | 2012-05-19: B; 2012-05-20: -; 2012-05-21: -; 2012-05-22: -; 2012-05-23: -; 2012-05-24: E
33 |  | II. Báo cáo quản lý hồ sơ giảng viên
34 |  | Báo cáo tổng hợp hồ sơ giảng viên theo tháng | UyVQ | TrinhNV |  | 2012-05-17 | 2012-05-22 |  |  |  | 2012-05-17: B; 2012-05-18: -; 2012-05-19: -; 2012-05-20: -; 2012-05-21: -; 2012-05-22: E
35 |  | Báo cáo tổng hợp trạng thái hồ sơ giảng viên | UyVQ | TrinhNV |  | 2012-05-19 | 2012-05-24 |  |  |  | 2012-05-19: B; 2012-05-20: -; 2012-05-21: -; 2012-05-22: -; 2012-05-23: -; 2012-05-24: E
36 |  | III. Báo cáo quản trị mới
37 |  | Báo cáo chi tiết thanh toán của từng giảng viên (theo từng lớp môn) | LinhDH | LinhDH |  | 2012-05-03 | 2012-05-05 | Hoàn thiện Code | F702 | F702 | 2012-05-03: B; 2012-05-04: -; 2012-05-05: E
38 |  | Tìm kiếm thông minh giao dịch thanh toán theo Reference code | LinhDH | LinhDH |  | 2012-05-03 | 2012-05-05 | Hoàn thiện Code | F702 | F702 | 2012-05-03: B; 2012-05-04: -; 2012-05-05: E
39 |  | Tìm kiếm lịch sử thanh toán của GV theo tên và trạng thái đợt thanh toán | LinhDH | LinhDH |  | 2012-05-03 | 2012-05-05 | Hoàn thiện Code | F702 | F702 | 2012-05-03: B; 2012-05-04: -; 2012-05-05: E
40 | [5 empty] | 0 | 0
41 | [5 empty] | 0 | 0
42 |  | Quản trị hệ thống
43 |  | Phân quyền hệ thống | LinhDH | LinhDH |  | 0 | 0 | Đã phân
44 |  | Thu thập dữ liệu
45 | [5 empty] | 0 | 0
46 | [5 empty] | 0 | 0
47 | [5 empty] | 0 | 0
48 | [5 empty] | 0 | 0 |  | XLS
49 | [5 empty] | 0 | 0
50 | [5 empty] | 0 | 0
51 | [5 empty] | 0 | 0
52 |  | Chuẩn hóa dữ liệu
53 | [5 empty] | 0 | 0
54 | [5 empty] | 0 | 0
55 | [5 empty] | 0 | 0
56 | [5 empty] | 0 | 0
57 | [5 empty] | 0 | 0
58 | [5 empty] | 0 | 0
59 |  | Test chương trình
60 |  | 1. Test danh mục |  |  |  | 0 | 0
61 |  | Danh mục sự kiện |  |  |  | 0 | 0
62 | [5 empty] | 0 | 0
63 | [5 empty] | 0 | 0
64 | [5 empty] | 0 | 0
65 |  | 2. Test Nghiệp vụ |  |  |  | 0 | 0
66 |  | Assign công việc cho giảng viên |  |  |  | 0 | 0
67 |  | Assign sự kiện cho giảng viên |  |  |  | 0 | 0
68 |  | Gen ra thanh toán từ công việc giảng viên |  |  |  | 0 | 0
69 |  | 3. Báo cáo |  |  |  | 0 | 0
70 | [5 empty] | 0 | 0
71 | [5 empty] | 0 | 0
72 | [5 empty] | 0 | 0
73 |  | 4. Viết tài liệu hướng dẫn |  |  |  | 0 | 0
74 | [5 empty] | 0 | 0
75 | [5 empty] | 0 | 0
76 | [5 empty] | 0 | 0
77 |  | Training khách hàng
78
79 |  | END LINE | time axis 2012-05-01 to 2012-06-16
Note on C42: Author: Khảo sát bên TOPICA, Giảng viên sẽ dùng tài khoản nào để đăng nhập(mã giảng viên, tạo account mới theo tên,…)
Note on D42: Author: Sử dụng Procedure

## Thành viên - Vị trí
Danh sách thành viên | [8 empty] | All | All | CD, RP, TW, IE | CD, RP, TW | CD, RP | All | CD, RP, IE
STT | Thành viên | Tên mail | Vị trí | Buổi 1 | Buổi 2 | Buổi 3 | Buổi 4 | Buổi 5 | Đã đọc Help TRM1.0 | Đã chạy TRM1.0 trên máy | Đã đọc DBDoc | Trình bày được 1 nghiệp vụ có liên quan đến những bảng nào? | Làm được 1 form có chức năng view Grid, thêm, sửa, xóa dùng IPCore | Đã đọc tài liệu hướng dẫn SVN | Viết được 1 Procedure sử dụng Cursor | STT | Mã vị trí | Tên vị trí | Điều kiện cần
1 | Đinh Hồng Lĩnh | LinhDH | PRO-PM | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  | 1 | PRO-PM | Quản lý dự án, khảo sát + thiết kế CSDL
2 | Nguyễn Quang Thắng | ThangNQ | PRO-TW | x |  |  | x |  | x |  |  |  |  | x |  | 2 | PRO-DS | Thiết kế giao diện + load data vào combo | Đã học Basic Web
3 | Vũ Văn Thương | ThuongVV | PRO-CD | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | 3 | PRO-CD | Lập trình chức năng nghiệp vụ ( C# + sql) | Đã học IPCore + lập trình SQL
4 | Vũ Hữu Ninh | NinhVH | PRO-RP | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 4 | PRO-TW | Test và viết tài liệu hướng dẫn | Đã đọc help TRM1.0
5 | Nguyễn Ngọc Minh | MinhNN | PRO-CD | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | 5 | PRO-IE | Nhập dữ liệu | Đã đọc help TRM1.0
7 | Nguyễn Hữu Khánh | KhanhNH | PRO-DS | x | x |  | x | x | x | x |  |  |  | x |  | 6 | PRO-RP | Lập trình chức năng báo cáo | Đã học IPCore + lập trình SQL
8 | Vũ Quốc UY | UyVQ | PRO-DS | x | x | x | x | x | x | x | x
9 | Lê Bình Nguyên | NguyenLB | PRO-TW |  | x |  | x |  | x | x |  |  |  | x
10 | Trần Văn Bình | BinhTV | PRO-IE |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x
11 | Nguyễn Văn Trịnh | TrinhNV | PRO-RP |  |  | x | x | x | x | x | x |  |  | x
Lần họp lần sau, sau ngày 26/05/2012: Đỏ 1 ô, phạt 5K
Note on M2: Author: Chức năng này tác động vào những bảng nào? Đọc, ghi,…???
Note on V4: Author: DS: Design
Note on V5: Author: CD: Coder
Note on V6: Author: TW: Test + Write
Note on V7: Author: Import + enter