## Yêu cầu
LỌC ĐƯỢC THÔNG TIN CỦA GiẢNG VIÊN CÁC SỰ KiỆN TRONG NĂM (08/03; 20/11; Ngày sinh nhật, Ngày thành lập cty, … )
BiẾT ĐƯỢC THÁNG NÀY THANH TOÁN NHỮNG KHOẢN GÌ, CHO AI, THEO HỢP ĐỒNG KHUNG NÀO?
BiẾT ĐƯỢC THẦY NÀO, CÓ NHỮNG HỢP ĐỒNG NÀO. ỨNG VỚI TỪNG HỢP ĐỒNG THÌ CÒN PHẢI TRẢ BAO NHIÊU TIÊN,..

## Khao sat hệ thống
|  |  | EDUTOP64 | ELC | .. | .. | .. | .. | ..
Vận hành | GVCM | Phụ trách tổ bộ môn | x | x
| GVHD | Phụ trách course học (đi dạy) | x | x
Học liệu | GV Viết | Viết học liệu | x | -
| GV Duyệt | Duyệt học liệu | x | -
| GV Thẩm định | Thẩm định học liệu | x | -
| GV Hội đồng khoa học | Thẩm định chương trình khung,,… | x | -
GV Khác
Hợp đồng thanh toán theo
- Tháng
- Course học
- Học liệu
Những vấn đề cần quan tâm với hợp đồng
- Hợp đồng cho những khoản mục nào
- Kế hoạch chuyển tiền ra sao
- Thanh lý quyết toán như thế nào?
- Thực tế chuyển tiền như thế nào?
- Kiểm soát các chứng từ thanh toán

## Plan
|  | Người tham gia | Hệ số công việc | Từ Form | Đến Form | Trạng thái
|  | LinhDH | 0 |  |  | Đã phân
|  | ThangNQ | 0 |  |  | Đang làm
|  | ThuongVV | 0
|  | NinhVH | 0 |  |  | Đã xong
|  | MinhNN | 0
|  | KhanhNH | 0
|  | UyVQ | 0
|  | NguyenLB | 0
|  | BinhTV | 0
|  | TrinhNV | 0
 | time axis 2012-05-01 to 2012-07-26
| STT | Công việc | Người thiết kế | Người phụ trách | Hệ số | Start Date | Deadline | Status | Output | Số form | 2012-05-01 | 2012-05-02 | 2012-05-03 | 2012-05-04 | 2012-05-05 | 2012-05-06 | 2012-05-07 | 2012-05-08 | 2012-05-09 | 2012-05-10 | 2012-05-11 | 2012-05-12 | 2012-05-13 | 2012-05-14 | 2012-05-15 | 2012-05-16 | 2012-05-17 | 2012-05-18 | 2012-05-19 | 2012-05-20 | 2012-05-21 | 2012-05-22 | 2012-05-23 | 2012-05-24 | 2012-05-25 | 2012-05-26 | 2012-05-27 | 2012-05-28 | 2012-05-29 | 2012-05-30 | 2012-05-31 | 2012-06-01 | 2012-06-02 | 2012-06-03 | 2012-06-04 | 2012-06-05 | 2012-06-06 | 2012-06-07 | 2012-06-08 | 2012-06-09 | 2012-06-10 | 2012-06-11 | 2012-06-12 | 2012-06-13 | 2012-06-14 | 2012-06-15 | 2012-06-16 | 2012-06-17 | 2012-06-18 | 2012-06-19 | 2012-06-20 | 2012-06-21 | 2012-06-22 | 2012-06-23 | 2012-06-24 | 2012-06-25 | 2012-06-26 | 2012-06-27 | 2012-06-28 | 2012-06-29 | 2012-06-30 | 2012-07-01 | 2012-07-02 | 2012-07-03 | 2012-07-04 | 2012-07-05 | 2012-07-06 | 2012-07-07 | 2012-07-08 | 2012-07-09 | 2012-07-10 | 2012-07-11 | 2012-07-12 | 2012-07-13 | 2012-07-14 | 2012-07-15 | 2012-07-16 | 2012-07-17 | 2012-07-18 | 2012-07-19 | 2012-07-20 | 2012-07-21 | 2012-07-22 | 2012-07-23 | 2012-07-24 | 2012-07-25 | 2012-07-26
|  | Chuẩn bị | [5 empty] | 60%
1 | 1 | Lập file dự án (convention+plan) version 1.0 |  | LinhDH |  | 2012-05-01 | 2012-05-03 | Đã xong |  |  | 2012-05-01: B; 2012-05-02: -; 2012-05-03: E
2 | 2 | Chỉnh sửa lại CDSL TRM.v2.0 |  | LinhDH |  | 2012-05-02 | 2012-05-05 | Đang làm |  |  | 2012-05-02: B; 2012-05-03: -; 2012-05-04: -; 2012-05-05: E
3 | 3 | Dựng ứng dụng nền (Sourcecode) và Up ứng dụng lên Code.Google |  | LinhDH |  | 2012-05-02 | 2012-05-03 | Đã xong | bar: 2012-05-02 to 2012-05-03
4 | 4 | Training nội bộ cho các thành viên IPCore và làm việc nâng cao với DB |  | LinhDH |  | 2012-05-01 | 2012-05-09 | Đang làm |  |  | 2012-05-01: B; 2012-05-02: -; 2012-05-03: -; 2012-05-04: -; 2012-05-05: -; 2012-05-06: -; 2012-05-07: -; 2012-05-08: -; 2012-05-09: E
5 |  | Khảo sát hệ thống
6 | 5 | Quản lý trạng thái hồ sơ GV |  |  |  | 0 | 0
7 | 6 | Cổng thông tin giảng viên mới |  |  |  | 2012-05-06 | 2012-05-08 | Đã xong |  |  | 2012-05-06: B; 2012-05-07: -; 2012-05-08: E
8 | 7 | Quản lý công việc giảng viên |  |  |  | 0 | 0
9 |  | Quản lý công việc giảng viên (thêm mới)
10 | 8 | Thêm dữ liệu công việc giảng viên mới vào CSDL |  | BinhTV |  | 0 | 0 | Đã phân
11 | 9 | Assign công việc giảng viên | KhanhNH | ThuongVV |  | 0 | 0 | Đã phân
12 | 10 | Gen ra thanh toán từ công việc giảng viên | UyVQ | LinhDH |  | 0 | 0 | Đã phân
13 | 11 |  |  |  |  | 0 | 0
14 | 12 |  |  |  |  | 0 | 0
15 | [5 empty] | 0 | 0
16 | [5 empty] | 0 | 0
17 |  | Quản lý quá trình, trạng thái hồ sơ giảng viên
18 |  | Quản lý danh mục các hồ sơ | KhanhNH | MinhNN |  | 0 | 0
19 |  | Cập nhật thông tin hồ sơ theo giảng viên | KhanhNH | MinhNN |  | 0 | 0
20 |  | Theo dõi trạng thái hồ sơ giảng viên | UyVQ | ThuongVV |  | 0 | 0
21 | [5 empty] | 0 | 0
22 |  | Cổng thông tin giảng viên mới
23 |  | Cập nhật hồ sơ giảng viên | LinhDH | LinhDH |  | 2012-05-07 | 2012-05-11 | Đã xong |  |  | 2012-05-07: B; 2012-05-08: -; 2012-05-09: -; 2012-05-10: -; 2012-05-11: E
24 |  | Theo dõi các hợp đồng giảng viên | UyVQ | LinhDH |  | 2012-05-06 | 2012-05-12 | Đã xong |  |  | 2012-05-06: B; 2012-05-07: -; 2012-05-08: -; 2012-05-09: -; 2012-05-10: -; 2012-05-11: -; 2012-05-12: E
25 |  | Theo dõi các quá trình thanh toán của giảng viên (ELC + Topica) | KhanhNH | LinhDH |  | 2012-05-05 | 2012-05-11 | Đã xong |  |  | 2012-05-05: B; 2012-05-06: -; 2012-05-07: -; 2012-05-08: -; 2012-05-09: -; 2012-05-10: -; 2012-05-11: E
26 |  | Đổ toàn bộ account giảng viên vào bảng NGUOI_SU_SUNG | BinhTV | BinhTV |  | 2012-05-12 | 2012-05-16 | Đã phân |  |  | 2012-05-12: B; 2012-05-13: -; 2012-05-14: -; 2012-05-15: -; 2012-05-16: E
27 |  | Báo cáo
28 |  | I. Báo cáo quản lý công việc giảng viên mới
29 |  | Báo cáo công việc / sự kiện giảng thực hiện / tham gia theo tháng | KhanhNH | NinhVH |  | 0 | 0
30 |  | Báo cáo tổng hợp công việc giảng viên theo đầu mục | KhanhNH | NinhVH |  | 0 | 0
31 |  | II. Báo cáo quản lý hồ sơ giảng viên
32 |  | Báo cáo tổng hợp hồ sơ giảng viên theo tháng | UyVQ | TrinhNV |  | 0 | 0
33 |  | Báo cáo tổng hợp trạng thái hồ sơ giảng viên | UyVQ | TrinhNV |  | 0 | 0
34 |  | III. Báo cáo quản trị mới
35 |  | Báo cáo chi tiết thanh toán của từng giảng viên (theo từng lớp môn) | LinhDH | LinhDH |  | 2012-05-03 | 2012-05-05 | Đã xong | F702 | F702 | 2012-05-03: B; 2012-05-04: -; 2012-05-05: E
36 |  | Tìm kiếm thông minh giao dịch thanh toán theo Reference code | LinhDH | LinhDH |  | 2012-05-03 | 2012-05-05 | Đã xong | F702 | F702 | 2012-05-03: B; 2012-05-04: -; 2012-05-05: E
37 |  | Tìm kiếm lịch sử thanh toán của GV theo tên và trạng thái đợt thanh toán | LinhDH | LinhDH |  | 2012-05-03 | 2012-05-05 | Đã xong | F702 | F702 | 2012-05-03: B; 2012-05-04: -; 2012-05-05: E
38 | [5 empty] | 0 | 0
39 | [5 empty] | 0 | 0
40 |  | Quản trị hệ thống
41 |  | Phân quyền hệ thống | LinhDH | LinhDH |  | 0 | 0
42 |  | Thu thập dữ liệu
43 | [5 empty] | 0 | 0
44 | [5 empty] | 0 | 0
45 | [5 empty] | 0 | 0
46 | [5 empty] | 0 | 0 |  | XLS
47 | [5 empty] | 0 | 0
48 | [5 empty] | 0 | 0
49 | [5 empty] | 0 | 0
50 |  | Chuẩn hóa dữ liệu
51 | [5 empty] | 0 | 0
52 | [5 empty] | 0 | 0
53 | [5 empty] | 0 | 0
54 | [5 empty] | 0 | 0
55 | [5 empty] | 0 | 0
56 | [5 empty] | 0 | 0
57 |  | Test chương trình
58 |  | 1. Test danh mục |  |  |  | 0 | 0
59 | [5 empty] | 0 | 0
60 | [5 empty] | 0 | 0
61 | [5 empty] | 0 | 0
62 | [5 empty] | 0 | 0
63 |  | 2. Test Nghiệp vụ |  |  |  | 0 | 0
64 | [5 empty] | 0 | 0
65 | [5 empty] | 0 | 0
66 | [5 empty] | 0 | 0
67 | [5 empty] | 0 | 0
68 |  | 3. Viết tài liệu hướng dẫn |  |  |  | 0 | 0
69 | [5 empty] | 0 | 0
70 | [5 empty] | 0 | 0
71 | [5 empty] | 0 | 0
72 | [5 empty] | 0 | 0
73 | [5 empty] | 0 | 0
74 | [5 empty] | 0 | 0
75 |  | Training khách hàng
76
77 |  | END LINE | time axis 2012-05-01 to 2012-06-16
Note on C40: Author: Khảo sát bên TOPICA, Giảng viên sẽ dùng tài khoản nào để đăng nhập(mã giảng viên, tạo account mới theo tên,…)
Note on D40: Author: Sử dụng Procedure

## Thành viên - Vị trí
Danh sách thành viên | [6 empty] | All | All | CD, RP, TW | CD, RP, TW | CD, RP | All | CD, RP, IE
STT | Thành viên | Tên mail | Vị trí | Buổi 1 | Buổi 2 | Buổi 3 | Đã đọc Help TRM1.0 | Đã chạy TRM1.0 trên máy | Đã đọc DBDoc | Trình bày được 1 nghiệp vụ có liên quan đến những bảng nào? | Làm được 1 form có chức năng view Grid, thêm, sửa, xóa dùng IPCore | Đã đọc tài liệu hướng dẫn SVN | Viết được 1 Procedure sử dụng Cursor | STT | Mã vị trí | Tên vị trí | Điều kiện cần
1 | Đinh Hồng Lĩnh | LinhDH | PRO-PM | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  | 1 | PRO-PM | Quản lý dự án, khảo sát + thiết kế CSDL
2 | Nguyễn Quang Thắng | ThangNQ | PRO-TW | x | [9 empty] | 2 | PRO-DS | Thiết kế giao diện + load data vào combo | Đã học Basic Web
3 | Vũ Văn Thương | ThuongVV | PRO-CD | x | x | x |  | x |  |  | x |  |  | 3 | PRO-CD | Lập trình chức năng nghiệp vụ ( C# + sql) | Đã học IPCore + lập trình SQL
4 | Vũ Hữu Ninh | NinhVH | PRO-RP | x | x | x | [7 empty] | 4 | PRO-TW | Test và viết tài liệu hướng dẫn | Đã đọc help TRM1.0
5 | Nguyễn Ngọc Minh | MinhNN | PRO-CD | x |  | x |  | x | [5 empty] | 5 | PRO-IE | Nhập dữ liệu | Đã đọc help TRM1.0
7 | Nguyễn Hữu Khánh | KhanhNH | PRO-DS | x | x | [8 empty] | 6 | PRO-RP | Lập trình chức năng báo cáo | Đã học IPCore + lập trình SQL
8 | Vũ Quốc UY | UyVQ | PRO-DS | x | x | x |  | x
9 | Lê Bình Nguyên | NguyenLB | PRO-TW |  | x
10 | Trần Văn Bình | BinhTV | PRO-IE |  | x | x |  | x
11 | Nguyễn Văn Trịnh | TrinhNV | PRO-RP |  |  | x
Note on K2: Author: Chức năng này tác động vào những bảng nào? Đọc, ghi,…???
Note on T4: Author: DS: Design
Note on T5: Author: CD: Coder
Note on T6: Author: TW: Test + Write
Note on T7: Author: Import + enter